ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти,

молоді  та спорту Петрівської районної державної адміністрації

Г.Москалець

«20» лютого 2013 року

Заходи

щодо підготовки до впровадження

Державного стандарту базової  і повної загальної середньої освіти

в загальноосвітніх навчальних закладах Петрівського

району у 2013/2014 навчальному році

| № з/п | Захід | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційна робота |  |  |  |
| 1. | Розробити заходи щодо підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до реалізації нових навчальних програм із 2013/2014 н.р. | До 01.04. 2013 року | ЗНЗ |
| 2. | Розмістити на сайті РМК Заходи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Березень 2013 року | РМК |
| 3. | Забезпечити вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. | Березень – травень 2013 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації РМК, ЗНЗ |
| 4. | Забезпечити інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Березень - вересень 2013 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, РМК, ЗНЗ |
| 5. | Створити банк даних вчителів, які будуть викладати другу іноземну (російська) мову, інформатику у 5 класах відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. | До 20.03. 2013 року | РМК |
| 6. | Організувати обговорення на педагогічних радах загальноосвітніх навчальних закладів питання готовності школи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 2013/ 2014 н.р. | Квітень – травень 2013 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ЗНЗ |
| 7. | Поповнювати фонди бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною та методичною літературою щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ЗНЗ |
| 8. | Забезпечити наступність у роботі 4 та 5 класів | Постійно | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, РМК, ЗНЗ |
| 9. | Ознайомити батьків учнів 4-х класів із змінами, обумовленими впровадженням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Протягом року | ЗНЗ |
| 10. | Забезпечити психолого-педагогічну підтримку переходу до нових підходів навчання учнів основної школи | Протягом року | РМК, ЗНЗ |
| 11. | Ознайомлювати громадськість району зі змінами в освіті в районній газеті «Трудова слава», «Хроніці освітянських подій» | Протягом року | РМК |
| 12. | Забезпечити підручниками учнів 5 класу | До 01.09. 2013 року | РМК, ЗНЗ |
| 13. | Забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів 5 класу відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | До 01.09. 2013 року | ЗНЗ |
| 14. | Провести психолого-педагогічні семінари, консиліуми, тренінги з метою аналізу результатів адаптаційного періоду учнів 5 класу | Жовтень-листопад 2013 року | ЗНЗ |
| 15. | Заслухати на раді РМК питання щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Червень 2013 року | РМК |
| Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників |  |  |  |
| 1. | Провести діагностику рівня готовності педагогічних кадрів до роботи за новими стандартами | Березень – квітень 2013 року | РМК, ЗНЗ |
| 2. | Обговорити питання щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на серпневій конференції педагогічних працівників | Серпень 2013 року. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, РМК |
| 3. | Провести інструктивно-методичні наради для вчителів, які будуть викладати у 5 класах за новими навчальними програмами | Серпень 2013 року | РМК |
| 4. | Забезпечити участь педагогічних працівників у різних формах підвищення кваліфікації з питань впровадження Держстандарту | Постійно | РМК, ЗНЗ |
| 5. | Організувати роботу творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду, консультпунктів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | З 01.09. 2013 року | РМК |
| 6. | Провести семінари – практикуми вчителів – предметників щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | З 01.09.2013 року | РМК, ЗНЗ |
| Організаційно-методична робота |  |  |  |
| 1 | Провести засідання РМО вчителів словесників із проблеми «Державний стандарт базової та середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» | Травень 2013 року | РМК |
| 2 | Провести круглий стіл «Організація і види самостійної діяльності учнів як основа розвитку ключових компетентностей та підвищення якості освіти (освітня галузь «Основи здоров’я і фізична культури») | Серпень 2013 року | РМК |
| 3 | Опрацювати на засіданнях РМО вчителів основ здоров’я: - Державний стандарт базової середньої загальної освіти від 23 листопада 2011 року №1392; - Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів; - Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів | Травень, серпень 2013 року | РМК |
| 4 | Провести засідання РМО вчителів математики з проблеми «Теоретичні та методичні засади реалізації нового Державного стандарту освітньої галузі «Математика» у 5-х класах» | Березень 2013 року | РМК |
| 5 | Провести засідання РМО вчителів інформатики з проблеми «Організаційно – методичне забезпечення переходу на нові навчальні програми для учнів 2 та 5 класів» | Березень 2013 року | РМК |
| 6 | Провести засідання РМО вчителів фізкультури з проблеми «Завдання освітньої галузі «Основи здоров’я і фізична культура» в основній школі» | Червень 2013 року | РМК |
| 7. | Провести засідання РМО вчителів географії з проблеми «Навчально – методичні підходи щодо поліпшення якості освіти відповідно до мети й завдань галузі «Природознавство» нового Державного стандарту» | Травень 2013 року | РМК |
| 8. | Ознайомити вчителів історії та правознавства з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів освітньої галузі «Суспільствознавство» (районний семінар вчителів історії та правознавства) | Травень 2013 року | РМК |
| 9. | Провести засідання РМО вчителів трудового навчання з проблеми «Запивання освітньої галузі «Технології» в основній школі» | Червень 2013 року | РМК |
| 10. | Провести засідання РМО вчителів предметів художньо – естетичного циклу. Зміст та завдання нового Державного стандарту освітньої галузі «Мистецтво» у 5-х класах» | Червень 2013 року | РМК |
| 11. | Провести нараду – семінар для вчителів, які будуть викладати інформатику у 2 класі за новим Державним стандартом у 2013/2014 н.р. | Березень 2013 року | РМК |
| 12. | Провести інструктивно – методичну нараду для вчителів інформатики, які будуть викладати інформатику у 5-х класах за новими навчальними програми | Березень 2013 року | РМК |