Відділ освіти ,молоді та спорту

Відділ освіти, молоді та спорту

Петрівської районної державної адміністрації

Впровадження

Державного стандарту

базової і повної

загальної середньої освіти

в загальноосвітніх навчальних

закладах району

освітньої галузі «Технології»

смт.Петрове

План заходів

щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової  і повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району

у 2013/2014 навчальному році освітньої галузі «Технології»

| №з/п | Захід | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційна робота |  |  |  |
| 1 | Створити інформаційну сторінку на сайті районного методичного кабінету, закладів освіти (з метою інформування про заходи щодо впровадження Державного стандарту в галузі «Технологія»). | Грудень 2012 року | Ошега З.С., методист РМК Відповідальні за поповнення сайтів ЗНЗ |
| 2 | Розмістити на сайті районного методичного кабінету, закладів освіти Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. № 462, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 р. № 430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462. | Грудень 2012 року | Ошега З.С., методист РМК Відповідальні за поповнення сайтів ЗНЗ |
| 3 | Розмістити на сайті районного методичного кабінету, закладів освіти нормативно – правову базу щодо переходу загальноосвітніх навчальних закладів на нові Типові навчальні плани, Державний стандарт базової і повної середньої освіти в галузі «Технологія»та нові навчальні програми | До 01.03. 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК Відповідальні за поповнення сайтів ЗНЗ |
| 4 | Забезпечити вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. | Вересень 2012 року Січень 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК Сайко С.В., голова РМО вчителів інформатики, |
| 5 | Створити на сторінці сайту районного методичного кабінету, закладів освіти електронну базу нормативно-правових документів, літератури, посібників, довідників щодо переходу загальноосвітніх навчальних закладів на нові Типові навчальні плани та Державний стандарт базової і повної середньої освіти в галузі «Технологія » | Упродовж року | Ошега З.С., методист РМК, Вчителі , які викладатимуть інформатику у 2, 5 класах. |
| 6 | Висвітлювати результати впровадження Державного стандарту освітньої галузі «Технології» на сайтах (методичного кабінету, методиста) та сторінках педагогічної преси. | Упродовж року | Ошега З.С., методист РМК, Відповідальні за поповнення сайтів ЗНЗ |
| 7 | Забезпечити інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти через сайти відділу освіти та районного методичного кабінету, методистів | Січень-вересень 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК Керівники ЗНЗ |
| 8 | Домогтися 100% оволодіння учителями початкових класів інформаційно-комунікативними технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу з молодшими школярами | Упродовж року | Ошега З.С., методист РМК Керівники ЗНЗ |
| 9 | Забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів 2, 5 класу відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | До 01.09. 2013 р. | Навчальні заклади |
| 10 | Створити консультативний пункт для вчителів початкових класів з метою надання методичної допомоги вчителям, які викладатимуть «Сходинки до інформатики» у 2-х класах в контексті нового ДС початкової загальної освіти | До 01.04.2013 року | На базі РМК |
| 11 | Проводити анкетування вчителів початкових класів, які викладатимуть «Сходинки до інформатики» у 2 класах, з метою вивчення проблем, що виникатимуть. | 1 раз на квартал. | Методист РМК, керівники ЗНЗ |
| 12 | Створити банк даних кадрового забезпечення вчителів, які викладатимуть курс інваріантної складової «Сходинки до інформатики» у 2 класі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. | До 01.03.2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 13 | Створити банк даних вчителів, що будуть викладати інформатику у 5 класах відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. | До 01.03.2013 р. | Ошега З.С., методист РМК |
| 14 | Скласти тематичні списки літератури з питань впровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти в галузі «Технологія » | Упродовж року | Ошега З.С., методист РМК, учителі початкових класів, інформатики |
| 15 | Скласти банк програмних педагогічних засобів (ППЗ) для викладання інформатики у 2-9 класах | Упродовж року | Ошега З.С., методист РМК, учителі початкових класів, учителі інформатики |
| 16 | Провести ознайомлення з базовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ст.. та державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів освітньої галузі «Технології». | До вересня 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 17 | Ознайомитися з новою навчальною програмою для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів освітньої галузі «Технологія» | До вересня 2013 року | Ошега З.С., методист РМК, вчителі інформатики |
| 18 | Вивчити результативність використання варіативної складової навчальних планів основної школи для впровадження нових Типових навчальних планів. | До 01.04.2013 р. | РМК, навчальні заклади |
| Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників |  |  |  |
| 1 | Провести інструктивно-методичні наради для вчителів, які будуть викладати інформатику у 2,5 класах за новими навчальними програмами | Серпень 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК, |
| 2 | Забезпечити участь вчителів початкових класів та інформатики, які будуть викладати інформатику у 2013 – 2014 н. р. у різних формах підвищення кваліфікації з питань впровадження Держстандарту | Постійно | РМК, навчальні заклади |
| 3 | Організувати навчання вчителів початкових класів, які розпочнуть роботу за новим Державним стандартом, Базовим навчальним планом, яким передбачено вивчення предмету «Сходинки до інформатики». | Січень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 4 | Організувати роботу консультаційного пункту на базі Червонокостянтинівської ЗШ І – ІІІ ступенів , опорної з питань інформатизації, щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | З 01.09. 2013 р. | Червонокостянтинівська ЗШ І – ІІІ ступенів |
| 5 | Підготувати виступ на засідання РМО вчителів інформатики з питання “Про організацію навчально-виховного процесу у 2013/2014 н.р. в контексті Державного стандарту загальної середньої освіти в галузі «Технологія» ” | Березень 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК |
| 6 | Підготувати методичні рекомендації щодо питання переходу загальноосвітніх навчальних закладів на нові Типові навчальні плани та Державний стандарт базової і повної середньої освіти в галузі «Технологія» | Серпень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 7 | Підготувати виступ на засідання РМО вчителів початкових класів з питання “Про організацію навчально-виховного процесу у 2-их класах 2013/2014 н.р. в контексті викладання «Сходинок до інформатики»». | Серпень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 8 | Розробити методичні рекомендації вчителям початкових класів з питань переходу початкової ланки на новий зміст навчання у галузі «Технологія» | Серпень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| Організаційно-методична робота |  |  |  |
| 1 | Організувати роботу творчої групи вчителів інформатики з проблеми «Впровадження нових навчальних програм з інформатики для 5-9 класів» | Вересень 2013 року | Методист РМК |
| 2 | Організувати ШКГ вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження нового Державного стандарту, яким передбачено вивчення предмету «Сходинки до інформатики»». | Вересень 2013 р. | Ошега З.С., методист РМК |
| 3 | Провести засідання РМО вчителів інформатики з проблеми «Організаційно-методичне забезпечення переходу на нові навчальні програми для учнів 5- 9 класів» | Березень 2013 року | Методист РМК |
| 4 | Провести нараду – семінар для вчителів інформатики з питань впровадження нового Державного стандарту з інформатики у 5-9 класах | Квітень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 5 | Провести нараду - семінар з учителями початкових класів з питань впровадження ІКТ у навчально-виховний процесс та аналіз програмно-методичного комплексу «Сходинки до інформатики» План 1.1.Опрацювання інструктивно – методичного листа «Навчальні та виховні завдання курсу інформатики в 2013 -2014 н. р.» 1.2.Складові комплексу «Сходинки до інформатики». 1.3.Робота з програмою «Сходинки до інформатики». 1.4.Методика роботи з підручниками «Сходинки до інформатики». 1.5.Методика роботи з зошитами «Сходинки до інформатики». 1.6.Календарно – тематичне планування з інформатики в 2 класі. 1.7. Критерії оцінювання. | Січень 2013 року | Ошега З.С., методист РМК |
| 6 | Організувати методичний виїзд до Карявко С.В., вчителя інформатики Долинського НВК № 4, з метою ознайомлення з досвідом роботи (учасник обласного конкурсу «Учитель року -2013» у номінації « інформатика» | Травень 2013 рік | Методист РМК, Вчителі інформатики |
| 7 | Провести інструктивно-методичну нараду з учителями інформатики щодо підготовки до початку навчального року в контексті впровадження нового Державного стандарту освітньої галузі «Технологія». | Вересень 2013 р | Методист РМК |